4- Тиркеме. Жайыл районунун Талды Булак айыл өкмөтүнүн СЭӨПны ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер Планы

| Иш-чаранын сүрөттөлүшү |  | Жооптуу жана катышуучулар | Ишке ашыруу мөөнөттөрү | Баасы (миң сом) | Каржылоо булактары / ресурстар |  | Мониторинг белгилери (I жарым жылдык) |  | Мониторинг белгилери (II жарым жылдык) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Талды-Булак айыл аймагынын жумушсуз тургундарын кийим тигуу боюнча окутууларды уюштуруу | А/о башчысы, соц адис | 2025-2027-ж |  | А\о, демоорчу | Окутуулар отуп, 2025-ж- 12 адам 2026-ж.-12 адам 2027-ж-12 адам окутулду |  | Окутуулар отуп, 2025-ж- 24 адам 2026-ж.-24 адам 2027-ж-24 адам окутулду |  |
| 2 | Сут азыктарын кайра иштетуу жана кондитердик иш аракеттер боюнча окутууларды уюштуруу | А/о башчысы, соц адис | 2025-2027-ж | 7000 | А\о, демоорчу |  | Окутуулар отуп, 2025-ж- 12 адам 2026-ж.-12 адам 2027-ж-12 адам окутулду |  | Окутуулар отуп, 2025-ж- 24 адам 2026-ж.-24 адам 2027-ж-24 адам окутулду |
| 4 | Талды-Булак айыл аймагынын жумушсуз тургундарына кол өнөрчүлүк боюнча окутууларды уюштуруу. | А/о башчысы, соц адис | 2025-2027-ж | 20,000 | демоорчу |  | Окутуулар отуп, 2025-ж- 12 адам 2026-ж.-12 адам 2027-ж-12 адам окутулду |  | Окутуулар отуп, 2025-ж- 24 адам 2026-ж.-24 адам 2027-ж-24 адам окутулду |
| 5 | Логистикалык борбор, күнөскана боюнча окуу иштерин уюштуруу. | А/о башчысы, соц адис | 2025-ж | 200,000 | инвестиция |  | Окутуулар отуп, 2025-ж- 12 адам 2026-ж.-12 адам 2027-ж-12 адам окутулду |  | Окутуулар отуп, 2025-ж- 24 адам 2026-ж.-24 адам 2027-ж-24 адам окутулду |
| 2 | Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | С.Молдосанов атындагы орто мектебинин айланасын курчоо | Мектеп директору Айыл окмоту | 2025-ж | 3,0 млн.сом | Дем беруучу грант |  | Мектептин айланасын курчоо менен балдарга |  | Мектептин айланасы курчалды |
| 3 | Боксо-Жол айылына мини-футбол талаасын куруу | А/Ө башчы Мектеп директору | 2025-ж | 2.9 млн сом | Стим грант ЖБ |  |  |  | Мини-футбол талаасы курулду |
| 4 | Сосновка айылынын электр тирөөгүч, трансформатор орнотуу | А/Ө башчы | 2025-ж | 1,5 млн.сом | Чуй онугуу фонду |  |  |  | Сосновка айылынын электр тироогуч, трансформатор орнотулду |
| 5 | Кайырма айылынын Келечек көчөсүнө электр тирөөгүч, трансформатор орнотуу | Айыл өкмөт | 2024-ж | 1,5 млн сом | Рай фонд |  |  |  | Кайырма айылынын Келечек көчөсүнө электр тирөөгүч трансформатор орнотулду |
| 8 | Сары-Булак айылынын клубуна эмеректерди алуу | А/Ө башчы Зав клуб | 2027-жыл |  | ЖБ |  | Эмеректерди алуу иштерди жүргүзүү |  | Сары-Булак айылынын клубуна эмеректерди алуу |
| 9 | Кайырма айылынынички көчөсүнүн 560 м. асфальттоо иштерин жүргүзүү | А/Ө башчы | 2025-ж | 3,0 млн.сом | Дем беруучу грант |  | Кайырма айылынын инфраструктурасын жакшыртуу |  | Кайырма айылынын ички көчөсү 560 м. асфальт төшөлдү |
| 14 | Айыл аймагындагы айыл ичтерин жашылдандыруу,кѳчѳттѳрдү отургузуу жана Кайырма паркын кѳрктѳндүрүү | А/Ө башчы Айыл башчы | 2026-ж | 800,0 | Ж/Б Демѳѳрчү |  | Айыл аймагындагы айыл ичтерин жашылдандыруу,кѳчѳттѳрдү отургузулду жана кѳрктѳндүрүлду |  | Парк көрктөндүрүлдү |
| 19 | №13 ҮДТ имаратын жанылатуу | А/Ө башчы | 2027-ж |  | Демѳѳрчү Эл аралык |  | Имаратты жаңылатуу менен калкка сапаттуу кызмат корсөтүү |  | №13 ҮДТ имараты курулду |
| 22 | Монолдор айылына спортзал салуу | А/Ө башчы Айыл башчы | 2027-ж | 4 млн.сом | Демѳѳрчү Р/Б |  | Спорт зал салуу менен калктын ден соолугуна кам көрүү |  | Монолдор айылына спортзал салынды |
|  | Сары-Булак айылына жаңы типтүү бала бакча куруу | А/Ө башчы Айыл башчы | 2025-2027-ж | 10 млн. | демөөрчү |  | Бала бакча курулса 100 бала бала бакчага барат |  | Сары-Булак айылына бала бакча салынат |
|  | Сары-Булак айылынын таза ичүүчү суунун түтуктөрун жаңылатуу | А/Ө башчы Айыл башчы | 2026-2027-ж | 30 млн. | демөөрчү |  | Суу түтүктөр жаңыланат |  | Калкты таза суу менен камсыздоо |
| 30 | Жайыт пайдалануучуларга көпурө салуу, жолдорду ондоо , ички сугат каналдарына лоток орнотуу | А/Ө башчы МИ төрөгасы | 2025-2027 | 1100000 | Фонд РБ МБ |  | Ирригациялык иштерди жасоо менен дыйкандарга шарт түзүү |  | Жайыт пайдалануучуларга 2 көпурө салынып, талаа жолдору ондолду |
| 3 | Экономикалык өнүгүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дыйкандарды сугат суу менен камсыз кылуу | Айыл өкмөтү, жергиликтүү кеңеш, МИ | 2025-2027- | 1 000,0 | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Тигүү цехтерин ачууга көмөктөшүү | А/ө башчысы, соц. маселелер боюнча адистер | 2025-2026 | 600,0 | Республикалык бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Логистикалык борбор (жашылча-жемиштерди, сактоо, тоңдуруу) ачуу | Айыл өкмөтү, инвестор | 2025-2027 | 4 800,0 | Инвестор |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Күнөсканаларды ачууга көмөктөшүү | Айыл өкмөтү, жеке ишкерлер | 2025-2028 | 950,0 | Долбоор Жеке ишкер |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Биогумус жана органикалык жер семирткичтерди чыгарууга көмөктөшүү | Айыл өкмөтү, жеке ишкер | 2025-2026 | 1 млн | Жеке ишкер |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Мөмө-жемиштерди тоңдуруу жана экспортко чыгаруу | Айыл өкмөтү, жеке ишкер | 2025-2026 | 33 миң долл | Долбоор Жеке ишкер |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Асыл тукум малдарды көбөйтүүгө көмөктөшүү | Айыл өкмөтү, жеке ишкер | 2025-2026 | 500,0 | Долбоор Жеке ишкер |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Сосновка айылындагы ҮДТ №13 имаратын жанылатуу | Айыл өкмөтү, инвестор | 2025-2027-жыл |  | Долбоор Жеке ишкер |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Сары-Булак айылына лыжа тебүүчү база ачуу | Айыл өкмөтү, жергиликтүү кеңеш | 2025-2027 | 500 000,0 | Инвестор |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Таштандыларды тандоо линиясын киргизүү, кайра иштетүү заводун ачуу | Айыл өкмөтү, МИ | 2025-2027-жылдар | 17 000,0 | Инвестор Долбоор |  | Июнь |  | Декабрь |
| 4 | Инклюзивдик өнүгүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БУУнун азык түлүк программасынын алкагында социалдык долбоорлорду ишке ашыруу менен аз камсыз болгон үй-бүлөөлөрдү ун май менен камсыз кылуу. | Айыл өкмөтү | 2025-жыл | 500,0 мин сом | ЖРУТСОМ ВППООН |  | Июнь |  | Декабрь |
| 3 | Зордук зомбулукка алдын алуу боюнча айыл жаштары менен биргелекте иш алып баруу. | а\о башчы, | 2027-ж |  | Кереги жок |  | Июнь |  | Декабрь |
| 4 | Мумкунчулугу чектелген жарандардын ишке жондомдуулугун жогорулатууга мумкунчулук тузуу. | а\о башчы, | 2025-2027-ж |  |  |  | Июнь |  | Декабрь |
| 5 | Мигранттардын балдарын спорт жана ийримдерге тартуу. | а\о башчы, | 2025-2027-ж |  | Айыл окмоту |  | Июнь |  | Декабрь |
| 6 | Айылдардагы балдар жана аялдардын ден соолугун чындоо боюнча фитнес клубка тартуу. | а\о башчы, | 2025-2027-ж |  |  |  | Июнь |  | Декабрь |
| 7 | Мумкунчулугу чектелген жарандарга айыл аймагындагы ачылкан ишканаларда жумуш орду менен камсыз кылуу. | а\о башчы, | 2025-2027-ж |  | Айыл окмоту |  | Июнь |  | Декабрь |
| 8 | Арлуу катмарга социалдык турак жай куруу | а\о башчы | 2027-ж |  | инвестиция |  | Июнь |  | Декабрь |
| 5 | Мейкиндик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талды-Булак капчыгайынан туристтик маалымат борборуна жер тилкесин берүү 2, 0 га жер тилкеси | Айыл өкмөтү, жер адиси | 2025-2027-ж |  | Туризм департаменти |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Бөксө-Жол айылынын №318,320-контурундагы 2,1 га айыл чарба багытындагы жайыт жер тилкесин калктуу конуш багытына которуу, №399 контурдагы жайыт жерин калктуу конуш багытына которуу. | Айыл өкмөтү, жер адиси | 2025-2027-ж |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Монолдор айылынын №316 контурдагы 12,4 га жерин айыл чарба кайра бөлүштүрүу фондунун жерин калктуу конуш багытына которуу. Жана №286 контурдагы 2,2 га жайыт жерин калктуу конуш багытына которуу.Жана №290 контурундагы силос чуңкурун калктуу конушка которуу. №324 контурундагы жайыт жерди калктуу конуш багытына которуу | Айыл өкмөтү, жер адиси | 2025-2027-жыл |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Сары-Булак айылындагы №35 контурдагы 20,2 га ГФСУ жерлерин калктуу конуш багытына которуу. Парк уюштурууга №44 контур 1,0 га жайыт жерди , №138 конутр 2,0 га жайыт жерин көрктөндүрүү багытына которуу. | Айыл өкмөтү, жер адиси | 2025-2027-жыл |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Сосновка айылынын Башкы мерчемин (Генплан) дайындоо | Айыл өкмөтү, жер адистери, кадастрдын кызматкерлери | 2025-2026-жыл | 2 млн. | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Бекитай айылынын тушуна көп кабаттуу үй курууга жер тилкесинин багытын кактуу конушуна которуу | Айыл өкмөтү, жер адиси | 2025-2027 | - | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Талды-Булак айыл аймагынын Сары-Булак айылынын калктын аярлуу тобу үчүн социалдык турак-жайларды куруп берүүгө жер тилкесинин багытын которуу | Айыл өкмөтү, жер адиси | 2025-2027 | - | Жергиликтүү бюджет МИК |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Талды-Булак айыл аймагынын айылдарынын жер мунапысынын негизинде салынып калган турак-жайларды мыйзамдаштырып берүү. | Айыл өкмөтү, жер адиси | 2025-жыл | 1 000,0 | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Кезекке турган жарандарды турак жай курууга жер участкалары менен камсыз кылуу | А/ө башчысы, жооптуу катчы, жер маселелери боюнча адистери | 2025-2027 | - | - |  | Июнь |  | Декабрь |
| 6 | Айлана-чөйрө |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кара-Балта суусунун жээктерин бекемдөө, суунун нугун буруу | Айыл өкмөтү, райондук ӨКБ | 2025-2026 |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Айыл аймакта суудан,селден жана башка жаратылыш кырсыктарынан элдин өмүрүн сактоо иштерин уюштуруу | Айыл өкмөтү | 2025-2026 |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Айыл аймакта кар көчкүсүн алдын алуу иштерин уюштуруу | Айыл өкмөтү | 2025-2027 |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Айыл аймакта өрт коопсузудун алдын алуу | Айыл өкмөтү | 2025-2027 |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Айыл аймакта өзгөчө кырдаалдарды алдын-алуу боюнча окуу, машыгууларды өткөрүү | Айыл өкмөтү, райондук ӨКБ | 2025-2027 |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Жарандык коргонуу боюнча иштерди жүргүзүү | Айыл өкмөтү, райондук ӨКБ | 2025-2027 |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Аймакта кара тумоону алдын алуу | Айыл өкмөтү, райондук дарыгерлер бөлүмү, СЭС | 2025-2027 |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Айыл аймакта сибирь жарасын алдын-алуу | Айыл өкмөтү, райондук дарыгерлер бөлүмү, СЭС | 2025-2027 |  | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Беккари чуңкуруна кам көрүү | Айыл өкмөтү | 2025-2027 | 200,0 | Жергиликтүү бюджет |  | Июнь |  | Декабрь |